## Resumen
Presupuesto proyecto
Nombre proyecto: | Qrlean
Fecha inicio: | 08/13/2020 |  |  |  |  | Total | Total ejecutado
Fecha final: | 12/24/2021 |  |  |  |  | 151887520 | 57905410
Código | Nombre | Tipo de recurso | Tipo de unidades | Unidades |  | Tasa | Presupuesto
1 | Software
1.1 | Basic MySQL Cluster | Licencias/hosting | Costo/Mes | 18 | Mes | 32139 | 578502
1.2 | Heroku production Api | Licencias/hosting | Costo/Mes | 18 | Mes | 89275 | 1606950
1.3 | Vercel hosting | Licencias/hosting | Costo/Mes | 18 | Mes | 71420 | 1285560
1.4 | Namecheap dominio y SSL | Licencias/hosting | Costo/Año | 2 | Años | 31710 | 63420
[6 empty] | Total | 3534432
[6 empty] | Total Ejecutado | 1188714
2 | Personal
2.1 | Desarrollador de software | Personal | Hora/Jornada | 3456 | Horas | 7812 | 26998272
2.2 | Desarrollador de software | Personal | Hora/Jornada | 3456 | Horas | 7812 | 26998272
2.3 | Desarrollador de software | Personal | Hora/Jornada | 3456 | Horas | 7812 | 26998272
2.4 | Desarrollador de software | Personal | Hora/Jornada | 3456 | Horas | 7812 | 26998272
[6 empty] | Total | 107993088
[6 empty] | Total Ejecutado | 35997696
3 | Hardware/Equipo - Utileria
3.1 | Computador y periféricos | Hardware/Equipo | Valor/Unidad | 4 | Unidades | 2550000 | 10200000
3.2 | Sillas | Hardware/Equipo | Valor/Unidad | 4 | Unidades | 350000 | 1400000
3.3 | Escritorios | Hardware/Equipo | Valor/Unidad | 4 | Unidades | 170000 | 680000
[6 empty] | Total | 12280000
[6 empty] | Total Ejecutado | 11359000
4 | Servicios
4.1 | Servicio de internet | Servicios | Valor/Mes | 18 | Mes | 80000 | 1440000
4.2 | Servicio de agua | Servicios | Valor/Mes | 18 | Mes | 40000 | 720000
4.3 | Servicio de luz | Servicios | Valor/Mes | 18 | Mes | 40000 | 720000
[6 empty] | Total | 2880000
[6 empty] | Total Ejecutado | 960000
5 | Lugar
5.1 | Arriendo | Lugar/Arriendo | Valor/Mes | 18 | Mes | 1400000 | 25200000
[6 empty] | Total | 25200000
[6 empty] | Total Ejecutado | 8400000

## Software
|  | Item: | Software/hosting
|  | Total item | 3534432
Item | Nombre | Tipo | Tipo unidades | Cantidad |  | Valor | Total unico | Total ejecutado
1 | Basic MySQL Cluster | Base de datos cluster | Costo/Mes | 18 | Mes | 32139 | 578502 | 192834
2 | Heroku production Api | Hosting para apis | Costo/Mes | 18 | Mes | 89275 | 1606950 | 535650
3 | Vercel hosting | Hosting para react | Costo/Mes | 18 | Mes | 71420 | 1285560 | 428520
4 | Namecheap dominio y SSL | Dominio | Costo/Año | 2 | Años | 31710 | 63420 | 31710
Total | [6 empty] | 3534432 | 1188714

## Hardware-equipos
|  | Item: | Hardware/Equipos - Utileria
|  | Total item | 12280000
Item | Hardware/Equipo - Utileria | Tipo unidades | Cantidad |  | Valor | Depresiación | Total unico | Total con depresiación | Total ejecutado
1 | Computador y periféricos | Valor/Unidad | 4 | Unidades | 2550000 | 20% Año | 10200000 | 765000 | 765000
2 | Sillas | Valor/Unidad | 4 | Unidades | 350000 | 20% Año | 1400000 | 105000 | 105000
3 | Escritorios | Valor/Unidad | 4 | Unidades | 170000 | 20% Año | 680000 | 51000 | 51000
Total | [6 empty] | 12280000 | 11359000 | 11359000

## Personal
|  | Item: | Personal
|  | Total item | 107993088
Item | Nombre | Especialidad | Tipo de unidades | Horas/Dia | Dias/Semana | Horas/Semana | Horas/Mes | Valor/Hora | Valor/Dia | Valor/Semana | Valor/Mes | Horas Total |  | Total unico | Total ejecutado
1 | Camilo García López | Programador/Analista | Hora/Jornada | 8 | 6 | 48 | 192 | 7812 | 62496 | 374976 | 1499904 | 3456 | Horas | 26998272 | 8999424
2 | Brayan Tobar Gutierrez | Programador/Analista | Hora/Jornada | 8 | 6 | 48 | 192 | 7812 | 62496 | 374976 | 1499904 | 3456 | Horas | 26998272 | 8999424
3 | Jhon Sebastian Cuburuco | Programador/Analista | Hora/Jornada | 8 | 6 | 48 | 192 | 7812 | 62496 | 374976 | 1499904 | 3456 | Horas | 26998272 | 8999424
4 | Sebastian Salazar | Programador/Analista | Hora/Jornada | 8 | 6 | 48 | 192 | 7812 | 62496 | 374976 | 1499904 | 3456 | Horas | 26998272 | 8999424
Total | [13 empty] | 107993088 | 35997696

## Servicios
|  | Item: | Servicios
|  | Total item | 2880000
Item | Nombre | Tipo de unidades | Cantidad |  | Valor | Total unico | Total ejecutado
1 | Servicio de internet | Valor/Mes | 18 | Mes | 80000 | 1440000 | 480000
2 | Servicio de agua | Valor/Mes | 18 | Mes | 40000 | 720000 | 240000
3 | Servicio de luz | Valor/Mes | 18 | Mes | 40000 | 720000 | 240000
Total | [5 empty] | 2880000 | 960000

## Lugar
|  | Item: | Arriendo
|  | Total item | 25200000
Item | Nombre | Tipo de unidades | Cantidad |  | Valor | Total unico | Total ejecutado
1 | Arriendo | Valor/Mes | 18 | Mes | 1400000 | 25200000 | 8400000
Total | [5 empty] | 25200000 | 8400000