## Resumen
Presupuesto proyecto
Nombre proyecto: | Qrlean | Meses ejecutado | 8
Fecha inicio: | 08/13/2020 | Moneda | Cop |  |  |  |  | Total | Total ejecutado
Fecha final: | 12/24/2021 | [6 empty] | 152245200 | 74625070
Código | Nombre |  |  | Tipo de recurso | Tipo de unidades | Unidades |  | Tasa | Presupuesto
1 | Software
1.1 | Basic MySQL Cluster |  |  | Licencias/hosting | Costo/Mes | 18 | Mes | 33701 | 606618
1.2 | Heroku production Api |  |  | Licencias/hosting | Costo/Mes | 18 | Mes | 93720 | 1686960
1.3 | Vercel hosting |  |  | Licencias/hosting | Costo/Mes | 18 | Mes | 74976 | 1349568
1.4 | Namecheap dominio y SSL |  |  | Licencias/hosting | Costo/Año | 2 | Años | 52483 | 104966
1.5 | GitHub |  |  | Repositorio | Gratis | Gratis | Gratis | 0 | 0
1.6 | VsCode |  |  | Editor de codigo | Gratis | Gratis | Gratis | 0 | 0
1.7 | TravisCI |  |  | Despliegue continuo | Gratis | Gratis | Gratis | 0 | 0
1.8 | Office web |  |  | Documentacion | Gratis | Gratis | Gratis | 0 | 0
1.9 | Gantt Proyect |  |  | Gantt | Gratis | Gratis | Gratis | 0 | 0
2.0 | Lucid Chart |  |  | Uml | Gratis | Gratis | Gratis | 0 | 0
2.1 | Xampp |  |  | Servidor local | Gratis | Gratis | Gratis | 0 | 0
[8 empty] | Total | 3748112
[8 empty] | Total Ejecutado | 1724142
2 | Personal
2.1 | Desarrollador de software |  |  | Personal | Hora/Jornada | 3456 | Horas | 7812 | 26998272
2.2 | Desarrollador de software |  |  | Personal | Hora/Jornada | 3456 | Horas | 7812 | 26998272
2.3 | Desarrollador de software |  |  | Personal | Hora/Jornada | 3456 | Horas | 7812 | 26998272
2.4 | Desarrollador de software |  |  | Personal | Hora/Jornada | 3456 | Horas | 7812 | 26998272
[8 empty] | Total | 107993088
[8 empty] | Total Ejecutado | 47996928
3 | Hardware/Equipo - Utileria
3.1 | Computador y periféricos |  |  | Hardware/Equipo | Valor/Unidad | 4 | Unidades | 2550000 | 10200000
3.2 | Sillas |  |  | Hardware/Equipo | Valor/Unidad | 4 | Unidades | 356000 | 1424000
3.3 | Escritorios |  |  | Hardware/Equipo | Valor/Unidad | 4 | Unidades | 200000 | 800000
[8 empty] | Total | 12424000
[8 empty] | Total Ejecutado | 12424000
4 | Servicios
4.1 | Servicio de internet |  |  | Servicios | Valor/Mes | 18 | Mes | 80000 | 1440000
4.2 | Servicio de agua |  |  | Servicios | Valor/Mes | 18 | Mes | 40000 | 720000
4.3 | Servicio de luz |  |  | Servicios | Valor/Mes | 18 | Mes | 40000 | 720000
[8 empty] | Total | 2880000
[8 empty] | Total Ejecutado | 1280000
5 | Lugar
5.1 | Arriendo |  |  | Lugar/Arriendo | Valor/Mes | 18 | Mes | 1400000 | 25200000
[8 empty] | Total | 25200000
[8 empty] | Total Ejecutado | 11200000

## Software
|  | Item: | Software/hosting
|  | Total item | 3748112
Item | Nombre | Tipo | Tipo unidades | Cantidad |  | Valor | Total unico | Total ejecutado
1 | Basic MySQL Cluster | Base de datos cluster | Costo/Mes | 18 | Mes | 33701 | 606618 | 269608
2 | Heroku production Api | Hosting para apis | Costo/Mes | 18 | Mes | 93720 | 1686960 | 749760
3 | Vercel hosting | Hosting para react | Costo/Mes | 18 | Mes | 74976 | 1349568 | 599808
4 | Namecheap dominio y SSL | Dominio | Costo/Año | 2 | Años | 52483 | 104966 | 104966
5 | GitHub | Repositorio | Gratis | 18 | Mes | 0 | 0 | 0
6 | VsCode | Editor de texto | Gratis | 18 | Mes | 0 | 0 | 0
7 | TravisCI | Despliegue continuo | Gratis | 18 | Mes | 0 | 0 | 0
8 | Office web | Documentacion | Gratis | 18 | Mes | 0 | 0 | 0
9 | Gantt Proyect | Diagramas de gantt | Gratis | 18 | Mes | 0 | 0 | 0
10 | Lucid Chart | Documentacion | Gratis | 18 | Mes | 0 | 0 | 0
11 | Xammp | Servidor local Mysql | Gratis | 18 | Mes | 0 | 0 | 0
Total | [6 empty] | 3748112 | 1724142

## Personal
|  | Item: | Personal
|  | Total item | 107993088
Item | Nombre | Especialidad | Tipo de unidades | Horas/Dia | Dias/Semana | Horas/Semana | Horas/Mes | Valor/Hora | Valor/Dia | Valor/Semana | Valor/Mes | Horas Total |  | Total unico | Total ejecutado
1 | Camilo García López | Programador/Analista | Hora/Jornada | 8 | 6 | 48 | 192 | 7812 | 62496 | 374976 | 1499904 | 3456 | Horas | 26998272 | 11999232
2 | Brayan Tobar Gutierrez | Programador/Analista | Hora/Jornada | 8 | 6 | 48 | 192 | 7812 | 62496 | 374976 | 1499904 | 3456 | Horas | 26998272 | 11999232
3 | Jhon Sebastian Cuburuco | Programador/Analista | Hora/Jornada | 8 | 6 | 48 | 192 | 7812 | 62496 | 374976 | 1499904 | 3456 | Horas | 26998272 | 11999232
4 | Sebastian Salazar | Programador/Analista | Hora/Jornada | 8 | 6 | 48 | 192 | 7812 | 62496 | 374976 | 1499904 | 3456 | Horas | 26998272 | 11999232
Total | [13 empty] | 107993088 | 47996928

## Hardware-equipos
|  | Item: | Hardware/Equipos - Utileria
|  | Total item | 12424000
Item | Hardware/Equipo - Utileria | Tipo unidades | Cantidad |  | Valor | Depreciación | Total unico | Total con depreciación | Total ejecutado
1 | Computador y periféricos | Valor/Unidad | 4 | Unidades | 2550000 | 20% Año | 10200000 | 765000 | 10200000
2 | Sillas | Valor/Unidad | 4 | Unidades | 356000 | 20% Año | 1424000 | 106800 | 1424000
3 | Escritorios | Valor/Unidad | 4 | Unidades | 200000 | 20% Año | 800000 | 60000 | 800000
Total | [6 empty] | 12424000 | 11492200 | 12424000

## Servicios
|  | Item: | Servicios
|  | Total item | 2880000
Item | Nombre | Tipo de unidades | Cantidad |  | Valor | Total unico | Total ejecutado
1 | Servicio de internet | Valor/Mes | 18 | Mes | 80000 | 1440000 | 640000
2 | Servicio de agua | Valor/Mes | 18 | Mes | 40000 | 720000 | 320000
3 | Servicio de luz | Valor/Mes | 18 | Mes | 40000 | 720000 | 320000
Total | [5 empty] | 2880000 | 1280000

## Lugar
|  | Item: | Arriendo
|  | Total item | 25200000
Item | Nombre | Tipo de unidades | Cantidad |  | Valor | Total unico | Total ejecutado
1 | Arriendo | Valor/Mes | 18 | Mes | 1400000 | 25200000 | 11200000
Total | [5 empty] | 25200000 | 11200000